Утверждаю

 Директор МБОУ «Чиркейский

 образовательный центр им А.Омарова»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бартиханов М.М.

 « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

 План график ремонтных работ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ремонтных работ | Сроки |
| Разборка перегородки, отбивка штукатурки с стен и потолков, демонтаж электропроводки и электрооборудования | 25-28 июнь |
| Демонтаж дверей и плинтусов | 29 июнь |
| Устройство скрытой электропроводки | 1-2 июль |
| Штукатурка поверхностей внутри здания и окраска водоэмульсионными красками | 3-21 июль |
| Устройство светильников  | 24 июль |
| Устройство вкл-выключателей ,розеток | 25-26 июль |
| Устройство напольного покрытия | 27-31 июль |

 Директор Центра: Бартиханов М.М.